РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ УРИЦКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

20 декабря 2022 г.	№ 287

п.г.т. Нарышкино

О реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Урицкого района в 2023 году

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от  19.12.2022г.  №1973 «О реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Орловской области в 2023 году», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов мероприятия «Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров естественно-научной и технологической направленностей» в Урицком районе в 2023 году                            п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить Амельченкову Ольгу Александровну, главного специалиста отдела образования, ответственным за создание и функционирование в общеобразовательных организациях Урицкого района, центров естественно-научной и технологической направленностей».

2.Утвердить:

2.1. Перечень образовательных организаций, на базе которых будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей в 2023 году: МБОУ»Первомайская ООШ», МБОУ Теляковская ООШ и МБОУ Себякинская ООШ.

2.2. План мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию центров естественно-научной и технологической направленностей  «Точка роста» в общеобразовательных организациях в 2023 году  согласно приложению 1.

2.2. Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году согласно приложению 2;

3.. Назначить ответственными за создание и функционирование центров естественно-научной и технологической направленностей, на базе общеобразовательных организаций:

Жулаеву Г.Н. – директора МБОУ «Первомайской ООШ»,

Блинову М.А. – директора МБОУ – Теляковской ООШ,

Петрушину Г.Н. – директора МБОУ – Себякинской ООШ.

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций при проведении мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста» в 2023 году обеспечить:

4.1. принятие локального акта общеобразовательной организации по созданию центра «Точка роста», утверждающего положение о деятельности центра «Точка роста» и кандидатуру руководителя, используя Примерное Положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;

4.2. подготовку проекта зонирования и оформление помещений центра «Точка роста» (функциональных зон, в том числе учебных кабинетов физики, химии, биологии) в пределах одного здания, с учетом утвержденного Руководства по проектированию и фирменному стилю;

4.3. разработку рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана, формируемой участниками  образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования;

4.4. реализацию на базе центра «Точка роста» образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, в обязательном порядке – освоение обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания;

4.5. организацию повышения квалификации педагогических работников общеобразовательной организации, на базе которой создается центр «Точка роста», их обучения (обучающие семинары, мастер-классы, индивидуальное консультации) по вопросам использования оборудования, средств обучения и воспитания; разработки, совершенствования и внедрения программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленности, организации внеурочной деятельности, участие в конкурсных и соревновательных мероприятиях, вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества;

4.6. информационное обеспечение работы центра «Точка роста», включая размещение материалов на сайте общеобразовательной организации, в группах в социальных сетях, проведение информационных кампаний по популяризации национального проекта «Образование» в Урицком районе, в том числе о возможностях для развития способностей и талантов детей, их профессиональной ориентации и успешного освоения основных образовательных программ общего образования.

5. Довести настоящий приказ до общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятии «Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Приложение 1

к приказу отдела образования

от  28 декабря 2022г.№

Комплекс мероприятий ("дорожная карта") по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Урицкого района центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и согласование инфраструктурного листа ОО | Отдел образования Руководители ОО | Согласно графику |
| 2 | Сформировать проекты зонирования центров «Точка роста» | Отдел образования Руководители ОО | Не позднее 1 апреля 2023 года |
| 3 | Организация участия в обучении и повышении квалификации педагогов и сотрудников центров «Точка роста» | Отдел образования Руководители ОО | Март-ноябрь 2023 года |
| 4 | Мониторинг по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Отдел образования Руководители ОО | До 15 августа 2023 года |
| 5 | Издание локальных актов общеобразовательных организаций, утверждающих Положение о центре «Точка роста» и его руководителя | Руководители ОО | До 25августа 2023 года |
| 6 | Разработка рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования | Руководители ОО | До 25 августа 2023 |
| 7 | Начало работы центров «Точка роста» | Отдел образования Руководители ОО | 1 сентября 2023 года |

Приложение 2

к приказу отдела образования

от  28 декабря 2022года №

Медиаплан

по информационному сопровождению создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей

«Точка роста»

| № | Наименование мероприятия | СМИ/ форма сопровождения | Сроки исполнения | Смысловая нагрузка | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о реализации проекта «Точка роста» | Сайт ОО Социальные сети/ новости, интервью, анонсы | Март 2023 | Стартовая информация о проекте «Точка роста» и сроках его реализации | Руководители ОО |
| 2 | Открытие специального раздела «Точка роста» на сайте ОО | Сайт ОО Социальные сети/ новости, анонсы | Апрель 2023г. | Страничка на официальном сайте центра «Точка роста» | Руководители ОО |
| 3 | Презентация проекта и концепции центра для обучающихся, родителей и педагогов | Сайт ОО, печатные СМИ/ новости, статьи в газету | Апрель-май 2023г. | Презентационные материалы об основном содержании и этапах функционирования центра «Точка роста» | Руководители ОО Ответственные |
| 4 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов | Сетевые СМИ и Интернет –ресурсы/ новости, анонсы | Март-ноябрь 2023г. | Информация об участии педагогов в образовательных сессиях и отзывы педагогов по итогам сессий на сайтах ОО | Руководители ОО |
| 5. | Проведение ремонтных работ помещений центров «Точка роста» в соответствии с брендбуком , | Сетевые СМИ, Интернет ресурсы | Июнь –август 2023г. | Публикации отдела образования информации о ремонтных и иных работах. Обзорный репортаж с выездом на место. | Отдел образования, руководители ОО |
| 6. | Передача оборудования центров «Точка роста» в ОО | Сетевые СМИ и Интернет –ресурсы, Сайт ОО | Август 2023г. | Акт о передачи оборудования в ОО | Отдел образования Руководители ОО |
| 7. | Окончание косметического ремонта, установка и настройка оборудования | СМИ, сайт ОО/ новости, анонсы | Август 2023г. | Совещание перед началом учебного года о степени готовности центра «Точка Роста» | Отдел образования Руководители ОО |
| 8. | Старт набора детей/запуск рекламной кампании, размещение баннера на здании школы, в помещении школы | Сетевые СМИ, сайт ОО, Интернет-ресурсы/ новости, фоторепортажи | Август 2023г. | Информация о наборе в центры, Онлайн реклама на сайтах ОО, печать плакатов для размещения в местах массового пребывания жителей, в близлежащих деревнях | Руководители ОО Ответственные педагоги |
| 9. | Торжественное открытие центра «Точка роста» в образовательной организации | СМИ, печатные издания, сайт ОО/ новости, печатные СМИ, школьное телевидение | Сентябрь 2023г. | Посещение Главой района, его заместителями, начальником отдела образования образовательных организаций. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Руководители ОО |
| 10 | Поддержание интереса к центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение | Сайт ОО, сетевые СМИ, Интернет-ресурсы | Ноябрь-декабрь 2023г. | Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года, приглашение журналистов районных СМИ | Руководители ОО |

# Text boxes

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева